## Test Plan
NHÂN SỰ
STT | Nhân sự | Vai trò | Trách nhiệm
1 | Vũ Đăng Quang | Test leader | Quản lý, kiểm soát
2 | Vũ Đăng Quang | Tester | Testing
STT | Tên công việc | Nhân sự | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ làm việc | % hoàn thành | Ghi chú
1 | Lập test plan | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 15 phút | 100%
2 | Lập test case
| Tính phí bảo hiểm xe hơi | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 30 phút | 100%
| Tính phần trăm giảm giá cho khách hàng | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 30 phút | 100%
3 | Test Executing
| Tính phí bảo hiểm xe hơi | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 tiếng | 100%
| Tính phần trăm giảm giá cho khách hàng | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 tiếng | 100%
4 | Report | Vũ Đăng Quang | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 tiếng | 100%

## Test Case
Testcase ID | Test Designed by | Date | Test Executed by | Date | Testcase Description | Test Data | Test Step | Expected Results | Real Results | Test Results
Tính phí bảo hiểm xe hơi
BHXH-01 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 |  | Giới tính = Nam hoặc Nữ Tuổi = 65 hoặc Tuổi = 66 hoặc Tuổi = 70 | 1. Chọn giới tính: Nam hoặc Nữ. 2. Nhập tuổi: 65 hoặc 66 hoặc 70. 3. Nhấn Enter. | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 1500$." | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 500$." hoặc "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 1000$." hoặc "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 3000$." | Fail
BHXH-02 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra giới tính và tuổi được nhập để xác định phí bảo hiểm xe hơi | Giới tính = Nữ Tuổi = 10 hoặc Tuổi = 23 hoặc Tuổi = 24 hoặc Tuổi = 25 hoặc Tuổi = 26 hoặc Tuổi = 45 hoặc Tuổi = 63 hoặc Tuổi = 64 hoặc Tuổi = 65 hoặc Tuổi = 66 hoặc Tuổi = 70 | 1. Chọn giới tính: Nữ. 2. Nhập tuổi: 10 hoặc 23 hoặc 24 hoặc 25 hoặc 26 hoặc 45 hoặc 63 hoặc 64 hoặc 65 hoặc 66 hoặc 70. 3. Nhấn Enter. | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 500$." | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 500$." | Pass
BHXH-03 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra giới tính và tuổi được nhập để xác định phí bảo hiểm xe hơi | Giới tính = Nam Tuổi = 25 hoặc Tuổi = 26 hoặc Tuổi = 45 hoặc Tuổi = 63 hoặc Tuổi = 64 | 1. Chọn giới tính: Nam. 2. Nhập tuổi: 25 hoặc 26 hoặc 45 hoặc 63 hoặc 64. 3. Nhấn Enter. | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 1000$." | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 500$." hoặc "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 1500$." hoặc "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 3000$." | Fail
BHXH-04 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra giới tính và tuổi được nhập để xác định phí bảo hiểm xe hơi | Giới tính = Nam Tuổi = 10 hoặc Tuổi = 23 hoặc Tuổi = 24 | 1. Chọn giới tính: Nam. 2. Nhập tuổi: 10 hoặc 23 hoặc 24. 3. Nhấn Enter. | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 3000$." | "Phí bảo hiểm xe hơi của bạn là 3000$." | Pass
Tính phần trăm giảm giá cho khách hàng
DISCOUNT-01 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra tổng giá trị hàng hoá (lần giao dịch trước và hiện tại) và thẻ giảm giá để xác định phần trăm giảm giá cho khách hàng | Tổng giá trị hàng hoá lần mua trước = 10$ hoặc = 19$ hoặc 20$ Tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay = 50$ hoặc = 99$ hoặc = 100$ hoặc = 101$ hoặc 102$ hoặc = 150$ Có thẻ hoặc không có thẻ giảm giá | 1. Nhập tổng giá trị hàng hoá lần mua trước: 10$ hoặc 19$ hoặc 20$. 2. Nhập tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay: 50$ hoặc 99$ 100$ hoặc 101$ hoặc 102$ hoặc 150$. 3. Chọn hoặc không chọn "Thẻ giảm giá". 4. Nhấn Enter. | 0% | 5% hoặc 10% | Fail
DISCOUNT-02 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra tổng giá trị hàng hoá (lần giao dịch trước và hiện tại) và thẻ giảm giá để xác định phần trăm giảm giá cho khách hàng | Tổng giá trị hàng hoá lần mua trước = 21$ hoặc = 22$ hoặc = 50$ Tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay = 50$ hoặc 99$ hoặc = 100$ Không có thẻ giảm giá | 1. Nhập tổng giá trị hàng hoá lần mua trước: 21$ hoặc 22$ hoặc 50$. 2. Nhập tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay: 50$ hoặc 99$ hoặc 100$. 3. Không chọn "Thẻ giảm giá". 4. Nhấn Enter. | 0% | 0% | Pass
DISCOUNT-03 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra tổng giá trị hàng hoá (lần giao dịch trước và hiện tại) và thẻ giảm giá để xác định phần trăm giảm giá cho khách hàng | Tổng giá trị hàng hoá lần mua trước = 21$ hoặc = 22$ hoặc = 50$ Tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay = 101$ hoặc 102$ hoặc = 150$ Có thẻ giảm giá | 1. Nhập tổng giá trị hàng hoá lần mua trước: 21$ hoặc 22$ hoặc 50$. 2. Nhập tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay: 101$ hoặc 102$ hoặc 150$. 3. Chọn "Thẻ giảm giá". 4. Nhấn Enter. | 10% | 0% hoặc 5% | Fail
DISCOUNT-04 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra tổng giá trị hàng hoá (lần giao dịch trước và hiện tại) và thẻ giảm giá để xác định phần trăm giảm giá cho khách hàng | Tổng giá trị hàng hoá lần mua trước = 21$ hoặc = 22$ hoặc = 50$ Tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay = 101$ hoặc 102$ hoặc = 150$ Không có thẻ giảm giá | 1. Nhập tổng giá trị hàng hoá lần mua trước: 21$ hoặc 22$ hoặc 50$. 2. Nhập tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay: 101$ hoặc 102$ hoặc 150$. 3. Không chọn "Thẻ giảm giá". 4. Nhấn Enter. | 5% | 5% | Pass
DISCOUNT-05 | Vũ Đăng Quang | 2024-01-06 | Vũ Đăng Quang | 2024-02-06 | Kiểm tra tổng giá trị hàng hoá (lần giao dịch trước và hiện tại) và thẻ giảm giá để xác định phần trăm giảm giá cho khách hàng | Tổng giá trị hàng hoá lần mua trước = 21$ hoặc = 22$ hoặc = 50$ Tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay = 50$ hoặc 99$ hoặc = 100$ Có thẻ giảm giá | 1. Nhập tổng giá trị hàng hoá lần mua trước: 21$ hoặc 22$ hoặc 50$. 2. Nhập tổng giá trị hàng hoá mua hôm nay: 50$ hoặc 99$ hoặc 100$. 3. Chọn "Thẻ giảm giá". 4. Nhấn Enter. | 5% | 0% hoặc 10% | Fail

## bt-1
Nam | - | - | T | T
Nữ | - | T | F | F
Tuổi < 25 | - | - | T | F
25 <= Tuổi <= 64 | - | - | F | T
Tuổi >= 65 | T | F | F | F
500 |  | X
1000 |  |  |  | X
1500 | X
3000 |  |  | X

## bt-2
Những lần mua trước có tổng giá trị lớn hơn 20USD | F | T | T | T | T
Tổng giá trị ngày hôm nay > 100$ | - | T | T | F | F
Thẻ giảm giá | - | T | F | T | F
0% | X |  |  |  | X
5% |  |  | X | X
10% |  | X